## WBS
WBS（作業分解構成図）
■ 黄色のセルに入力。レベルはL1（全体）→L2（中分類）→L3（作業単位）の3階層です。4〜7行目はサンプル
レベル | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 成果物 | 担当者 | 工数(h) | 開始日 | 終了日 | 備考
L1 | 新サービス立ち上げ
L2 | 新サービス立ち上げ | 企画
L3 | 新サービス立ち上げ | 企画 | 市場調査 | 調査レポート | 佐藤 | 16 | 2026-08-03 | 2026-08-07
L3 | 新サービス立ち上げ | 企画 | 企画書作成 | 企画書v1 | 山田 | 24 | 2026-08-10 | 2026-08-14
[5 empty] | 工数合計 | 40

## 使い方
このテンプレートの使い方
1. まずL1（プロジェクト全体）を1行書き、L2（中分類）→L3（実際の作業）へ分解します
2. 工数はL3の行にだけ入れます（合計は自動計算）
3. 「成果物」を書けない作業は分解が粗いサイン。もう一段分解しましょう
※ 企画書やPDFからのWBS自動分解・ガントチャート自動生成が必要になったら、TaskManagerをお試しください